## Sheet1
序号 | 检查类别 | 检查时间 | 检查点 | 检查步骤 | 备注 | 检查情况
1 | 申请 | 上线前 | 权限配置变更单是否申请
2 | 提醒 | 上线前 | 角色和用户绑定是否已提醒用户
3 | 申请 | 上线前 | 应用服务资源申请单是否申请
4 | 申请 | 上线前 | 中间件资源申请单是否申请
5 | 申请 | 上线前 | 数据库资源申请单是否申请
6 | 申请 | 上线前 | Nas资源申请单是否申请
7 | 申请 | 上线前 | 数据库、Nas文件服务备份策略是否申请
8 | 申请 | 上线前 | 中间件服务本身网络策略是否申请
9 | 申请 | 上线前 | 应用服务与中间件服务网络策略是否申请
10 | 申请 | 上线前 | 应用服务对接外围系统(公共服务系统、第三方业务系统)服务的网络策略是否申请
11 | 申请 | 上线前 | 应用服务与数据库间的网络策略是否申请
12 | 申请 | 上线前 | 应用服务和Nas盘网络策略是否申请
13 | 申请 | 上线前 | 应用服务CLB是否申请(富凯或云上)
14 | 申请 | 上线前 | 应用服务CLB到应用服务网络策略是否申请(富凯或云上)
15 | 申请 | 上线前 | 公共Nginx到应用服务CLB网络策略是否申请(富凯或云上)
16 | 申请 | 上线前 | 文件交换策略是否申请
17 | 网络策略 | 上线前 | 文件交换策略是否开通 | 用一个测试文件进行传输验证。查看文件是否接收方能收到。验证完成后进行删除。
18 | 网络策略 | 上线前 | 中间件服务本身网络策略是否开通 | 中间件服务执行 telnet IP PORT 检查端口是否通
19 | 服务启动 | 上线前 | 中间件启动是否正常 | 执行相应命令查看中间件启动状态或者启动日志 redis: ./bin/redis-cli -c -h IP -p PORT zookeeper: ./zkServer.sh status
20 | 网络策略 | 上线前 | 应用服务与中间件服务网络策略是否开通 | 应用服务执行 telnet IP PORT 检查端口是否通
21 | 网络策略 | 上线后 | 应用服务对接外围系统(公共服务系统、第三方业务系统)服务的网络策略是否开通 | 服务执行 【明确双向的还是单向的】 telnet IP PORT 检查端口是否通
22 | 网络策略 | 上线前 | 应用服务与数据库间的网络策略是否开通 | 应用服务执行 telnet IP PORT 检查端口是否通
23 | 网络策略 | 上线前 | 应用服务和Nas盘是否挂载 | df -h 查看挂载目录以及ip是否正确
24 | 服务配置 | 上线前 | Tongweb容器检查 | 登录应用服务器 检查以下内容： 1、服务器的IP配置（hostName）是否正确； 2、jdk的版本是否为1.8； 3、tongweb的版本（7.0.4.6）； 4、tongweb的字符集是否为utf-8 5、tongweb的bin目录下 修改external.vmoptions的 -DWebModuleOnly配置： -DWebModuleOnly=true 6、tongweb的端口号配置是否正确
25 | 数据库脚本 | 上线后 | 检查DDL脚本执行后 数据库和实际脚本执行效果是否一致 | 主要检查 DATE类型 字段 是否一致 | 出现过 因为 生产kingbaase数据库兼容oracle数据迁移的配置 导致相同脚本在仿真和生产执行效果不一致的情况
26 | 服务启动 | 上线后 | 应用服务是否正常启动 | 1.查看启动日志 tail -f server.log 2.查看应用进程 ps -ef¦grep XXXX 3.调用健康检查接口 返回SUCCESS 则正常
27 | 服务配置 | 上线后 | 服务Nginx配置是否是对的 | 1.根据部署文档的配置查看 对应环境nginx主备配置 2.云上部署的需要两层Nginx转发(富凯Nginx-->云上Nginx)
28 | 服务启动 | 上线后 | 验证客户端到服务器网络策略以及验证前端服务是否正常 | 生产浏览器直接访问 以下地址 http://neris.csrc.gov.cn/XXXX-front/ 查看Sources中是否有前端资源（有则正常） 并且查看后端服务有无收到 登录验证请求(有则正常)
29 | 数据库锁验证 | 上线后 | 在功能执行后用数据库root账号查询，验证数据库是否有长时间锁表.若有则需要分析后将锁进程杀掉，避免影响系统功能。 | 查询锁表 【backend_start 字段代表会话开始时间 】 SELECT a.* FROM sys_stat_activity a WHERE a.state = 'active' AND a.pid IN (SELECT DISTINCT pid FROM sys_locks); 杀线程 SELECT sys_terminate_backend(pid);